УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Правительства

Иркутской области

от «26» февраля 2013 года

№ 55-рп

П Л А Н

мероприятий Иркутской области («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы Иркутской области, направленные на повышение эффективности образования и науки»

- Повышение эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в областную государственную целевую Программу поддержки и развития учреждений дошкольного образования. | Министерство образования Иркутской области | 2013 год |
| 1.2 | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о реализации программ развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования | Министерство образования Иркутской области | 2013-2018 годы |
| 1.3 | Разработка современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций для повторного применения | Органы местного самоуправления, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министерство образования Иркутской области | 2013-2014 годы |
| 1.4 | Разработка поэтапного плана строительства новых зданий детских садов, модульных и быстровозводимых зданий | Органы местного самоуправления | 2013-2015 годы |
| 1.5 | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. | Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, министерство образования Иркутской области | 2014-2018 годы |
| 1.6 | Разработка мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций, в части предоставления помещения на специальных условиях, предоставления стартового капитала. Разработка нормативных правовых актов Иркутской области в соответствии с Федеральным законом от 28 февраля 2012 года № 10-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», позволяющих получать субсидии на оказание услуг по дошкольному образованию всем негосударственным образовательным организациям дошкольного образования, негосударственным организациям общего образования. | Министерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления | 2013-2014 годы |
| 2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов Иркутской области, обеспечивающих введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования. Закрепление в региональном нормативном акте: плана повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы (далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Разработка требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | Министерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления, руководители МДОУ | 2013-2014 годы |
| 2.2 | Разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. Разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | Руководители МДОУ и органы местного самоуправления | 2014-2016 годы |
| 2.3 | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. Разработка программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования. Разработка программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций. Введение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования. | Органы местного самоуправления, руководители МДОУ | 2013-2018 годы |
| 2.4 | Разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Органы местного управления | 2013 год |
| 3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |
| 3.1 | Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных организаций, направленных на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций | Министерство образования Иркутской области, органы местного управления, руководители МДОУ | 2013 - 2014 годы |
| 3.2 | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Органы местного самоуправления | 2013 - 2018 годы |
| 3.3 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Министерство труда и занятости Иркутской области, министерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления | 2013 - 2018 годы |
| 3.4 | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования. | Министерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления | 2015 и 2017 годы |

2. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов. |
| 1 | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС:. |  |  |
| 1.1 | начального общего образования: планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС, закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом | Министерство образования Иркутской области, муниципальные органы управления образованием, учреждения ДПО | 2013-2014 годы |
| 1.2 | основного общего образования: планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС, закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и т.д. | Министерство образования Иркутской области, муниципальные органы управления образованием, учреждения ДПО | 2015-2018 годы |
| 2 | Формирование региональной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: |  |  |
| 2.1 | Подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций | Министерство образования Иркутской области, служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения квалификации работников образования», ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», муниципальные органы управления образованием | 2013 год |
| 2.2 | Участие в пилотной апробации (в т.ч. формирование центров мониторинга, их оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных, внесение предложений по оптимизации системы мониторинга). | Министерство образования Иркутской области, учреждения ДПО, муниципальные органы управления образованием | 2014 год |
| 2.3 | Формирование центров мониторинга, их оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе. | Министерство образования Иркутской области, муниципальные органы управления образованием | 2015-2018 годы |
| 2.4 | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников. Подготовка региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников. Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах: - повышения квалификации педагогических работников; - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; - сбора и распространения лучших педагогических практик; - формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений и т.д.. | Министерство образования Иркутской области, учреждения ДПО, муниципальные органы управления образованием | 2014-2018 годы |
| 2.5 | Разработка и принятие региональной программы подготовки и переподготовки региональных педагогических кадров во взаимоувязке с федеральной программой. | Министерство образования Иркутской области | 2013-2014 годы |
| 2.6 | Пилотная апробация программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | Министерство образования Иркутской области, учреждения ДПО, муниципальные органы управления образованием | 2014-2016 годы |
| 2.7 | Реализации региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; - меры социальной поддержки молодых педагогов; - развитие системы наставничества; - формирование регионального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров. | Министерство образования Иркутской области, учреждения ДПО, муниципальные органы управления образованием, администрации муниципальных образований Иркутской области | 2017-2018 годы |
| 3. Обеспечение доступности качественного образования. |
| 3.1 | Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников. | Министерство образования Иркутской области, служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, муниципальные органы управления образованием | 2013 год |
| 3.2 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников. | Министерство образования Иркутской области, муниципальные органы управления образованием | 2013 год |
| 3.3 | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами региона. Пилотная апробация механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях. | Министерство образования Иркутской области, муниципальные органы управления образованием, ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» | 2013-2014 год |
| 3.4 | Разработка и утверждение региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, включающей: принятие нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов, формировании государственного (муниципального) задания, оценке качества образования; поддержку адресных программ повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; программы профессионального развития руководителей и педагогов образовательных учреждений школ, работающих в сложных социальных условиях; создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей, выявление и распространение лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов. | Министерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления, учреждения, находящиеся в ведении министерства образования Иркутской области | 2015 год |
| 4. Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и апробация региональных моделей эффективного контракта в общем образовании Участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании с учетом следующих рекомендаций: - разработанных Минобрнауки России модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; - разработанных Минобрнауки России Модельных методик введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования; - дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников государственных учреждений, с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик; | Министерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления | 2013 год |
| 4.2 | Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме. | Министерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления, учреждения, находящиеся в ведении министерства образования Иркутской области | 2013 год |
| 4.3 | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Правительство Иркутской области, органы местного самоуправления | 2013-2018 годы |
| 4.4 | Приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» | Министерство образования Иркутской области, муниципальные органы управления образованием | 2014 год |
| 4.5 | Разработка и принятие региональных (муниципальных) нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования. | Министерство образования Иркутской области, муниципальные органы управления образованием | 2013 год |
| 4.6 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | Министерство образования Иркутской области, муниципальные органы управления образованием | 2013-2018 годы |
| 4.7 | Информационное сопровождение региональных мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Министерство образования Иркутской области, муниципальные органы управления образованием | 2013-2018 годы |
| 4.8 | Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | Министерство образования Иркутской области | 2015-2017 годы |
| 4.9 | Разработка и утверждение регионального плана мероприятий по оптимизации сети образовательных организаций, реализующих программы общего образования детей, с учетом федеральных методических рекомендаций по оптимизации сети. | Министерство образования Иркутской области | 2014 год |
| 4.10 | Реализация регионального плана мероприятий по оптимизации сети образовательных организаций, реализующих программы общего образования | Министерство образования Иркутской области, Профессиональные образовательные организации Иркутской области, муниципальные органы управления образованием | Ежегодно, начиная с 2014 года до 2017 года |

3.Мероприятия по повышению эффективности дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода  к эффективному контракту

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1.1. | Разработка (долгосрочной целевой программы) программы развития дополнительного образования детей Иркутской области | Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | 2018-2022 годы |
| 1.2. | Мониторинг и оценка эффективности реализации программы развития дополнительного образования детей в Иркутской области | Министерство образования Иркутской области | 2018-2022 годы |
| 1.3. | Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | 2014-2018 годы |
| 1.4 | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: разработка (изменение) показателей эффективности деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников | Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | 2014-2018 годы |
| 2.Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |
| 2.1 | Реализация Концепции системы выявления и развития молодых талантов Иркутской области | Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | 2013-2016 годы |
| 3. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Министерство образования Иркутской области | 2013-2014 годы |
| 3.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Муниципальные органы управления образованием, министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | 2014-2018 годы |
| 3.3. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: реализация программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | 2014-2018 годы |
| 3.4. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | 2013-2018 годы |
| 3.5 | Разработка и утверждение регионального плана мероприятий по оптимизации сети образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей, с учетом федеральных методических рекомендаций по оптимизации сети. | Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области | 2014 год |
| 3.6 | Реализация регионального плана мероприятий по оптимизации сети образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей | Министерство образования Иркутской области, профессиональные образовательные организации Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, муниципальные органы управления образованием | Ежегодно, начиная с 2014 года до 2017 года |

- Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и повышение ее инвестиционной привлекательности |  |  |  |
| 1. | Мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: |  |  |
| 1.1. | Организация сбора и систематизации информации в соответствии с федеральным регламентом (инструментарием) проведения мониторинга оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, и предоставление ее в Минобрнауки России | Министерство образования Иркутской области, Профессиональные образовательные организации Иркутской области | 2014 год |
| 1.2. | Разработка и утверждение регионального плана мероприятий по оптимизации сети государственных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, с учетом федеральных методических рекомендаций по оптимизации сети, а также с включением мероприятий по укрупнению сети организаций среднего профессионального образования | Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство здравоохранения, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | 2014 год |
| 1.3. | Реализация регионального плана мероприятий по оптимизации сети государственных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | Министерство образования Иркутской области, профессиональные образовательные организации Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство здравоохранения, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Ежегодно, начиная с 2014 года до 2017 года |
| 1.4. | Организация сбора, систематизации и анализа информации об укрупнении сети организаций среднего профессионального образования (до средней численности 200 - 600 человек) в соответствии с федеральным регламентом (инструментарием). Предоставление собранной и систематизированной информации в Минобрнауки России | Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | Ежегодно, начиная с 2014 года до 2018 года |
| 2 | Реализация региональных программ модернизации профессионального образования: |  |  |
| 2.1. | Реализация запланированных на 2013-2015 годы мероприятий в рамках Ведомственной целевой программы «Модернизация профессионального образования Иркутской области» на 2013-2015 годы. Анализ результатов реализации региональной программы модернизации профессионального образования, оценка достижения значений показателей результативности реализации программы. Предоставление аналитической и статистической информации о реализации программы в Минобрнауки России. | Министерство образования Иркутской области Профессиональные образовательные организации Иркутской области | 2013 – 2014 годы |
| 2.2. | Разработка новой региональной программы (проекта) модернизации профессионального образования на период с 2016 по 2018 годы с учетом федеральных методических рекомендаций по модернизации профессионального образования. | Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | 2015 годы |
| 2.3. | Включение в ведомственную целевую программу «Модернизация профессионального образования Иркутской области» на 2013-2015 годы мероприятий по созданию условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: проведение мониторинга беспрепятственного доступа к объектам и услугам образования для инвалидов и организация публичного обсуждения его результатов с представлением данных в открытом доступе в сети Интернет; обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам образования для инвалидов (для учреждений, не вошедших в долгосрочную целевую программу «Доступная среда»). | Министерство образования Иркутской области | 2014 – 2015 годы |
| 2.4. | Подписание соглашений о предоставлении субсидий на реализацию региональной программы модернизации профессионального образования (при выделении средств на предоставление соответствующих субсидий). Реализация региональной программы модернизации профессионального образования в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий на реализацию региональной программы модернизации профессионального образования. Организация и проведение мониторинга хода реализации региональной программы модернизации профессионального образования, оценка достижения показателей результативности в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии | Министерство образования Иркутской области | 2015 – 2018 годы |
| 3 | Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций |  |  |
| 3.1. | Формирование систем сбора и актуализации данных о востребованных региональным рынком труда профессиях и направлениях подготовки с учетом текущего и перспективного спроса и уровня оплаты труда по результатам запросов в центры занятости населения | Министерство образования Иркутской области совместно с министерством труда и занятости Иркутской области, министерством экономического развития и промышленности Иркутской области | 2014 годы |
| 3.2. | Разработка плана по созданию в Иркутской области многофункциональных центров прикладных квалификаций, включающего определение количества центров и организационной основы для их формирования (в качестве нового юридического лица либо на базе существующих организаций), в том числе с учетом востребованности региональными рынками труда отдельных профессий и направлений подготовки при выборе образовательных программ для реализации пилотных проектов многофункциональных центров прикладных квалификаций | Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | 2014 - 2015 годы |
| 3.3 | Согласование с Минобрнауки России плана по количеству создаваемых в Иркутской области многофункциональных центров прикладных квалификаций. Разработка и утверждение региональных нормативно-правовых актов (внесение изменений в существующие нормативно-правовые акты), регламентирующих порядок финансирования и оплаты труда в многофункциональных центрах прикладных квалификаций. | Министерство образования Иркутской области, министерство культуры Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | 2014 - 2015 годы |
| 3.4 | Разработка и утверждение порядка формирования комплексного государственного заказа на профессиональную подготовку кадров с учетом заявок от работодателей, а также порядка формирования государственного задания многофункциональному центру прикладных квалификаций на основании комплексного государственного заказа на профессиональную подготовку кадров с учетом заявок от работодателей | Министерство образования Иркутской области совместно с организациями (работодателями), министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | 2014 - 2015 годы |
| 3.5 | Привлечение работодателей к формированию содержания, методик преподавания и финансированию образовательных программ многофункциональных центров прикладных квалификаций, а также к участию в итоговой аттестации выпускников | Министерство образования Иркутской области совместно с организациями (работодателями) | 2014 - 2015 годы |
| 3.6 | Организация и проведение мониторинга работы многофункциональных центров прикладных квалификаций в Иркутской области; предоставление ежегодных отчетов в Минобрнауки России | Министерство образования Иркутской области | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| 4 | Нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации образовательных программ в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования |  |  |
| 4.1 | Инвентаризация ресурсов (кадровых, информационных, материально-технических, учебно-методических) региональных образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, а также ресурсов других организаций социальной сферы, которые могут быть использованы для повышения качества профессионального образования, спланированная с учетом показателей мониторинга оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | 2013 - 2014 годы |
| 4.2. | Анализ эффективности использования ресурсов и возможностей для организации коллективного пользования ими. Проектирование различных сетевых форм реализации образовательных программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | Министерство образования Иркутской области, профессиональные образовательные организации Иркутской области | 2013 год |
| 4.3. | Разработка и утверждение региональных нормативно-правовых документов, обеспечивающих: - внедрение спроектированных сетевых форм реализации образовательных программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, с учетом федеральных методических рекомендаций, в том числе разработка региональной методики расчета нормативов финансирования (нормативных затрат) на реализацию образовательных программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования в сетевой форме; - создание и функционирование центров сертификации профессиональных квалификаций с участием работодателей; - создание и функционирование центров коллективного пользования дорогостоящими технологическими и кадровыми ресурсами | Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | 2014 год |
| 5. Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования |  |  |  |
| 5.. | Разработка и внедрение системы оценки качества услуг профессиональной подготовки и среднего профессионального образования |  |  |
| 5.1. | Изменение и утверждение показателей эффективности деятельности подведомственных государственных организаций среднего профессионального образования, их руководителей и основных категорий работников с учетом федеральных методических рекомендаций | Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | 2013 год |
| 6. Формирование новых принципов распределения государственного задания на реализацию программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования |  |  |  |
| 6.1. | Участие в проведении пилотной апробации рекомендаций по составу заявки и критериям оценки заявок при проведении публичного конкурса на установление образовательным организациям контрольных цифр приема граждан для обучения по программам профессиональной подготовки и среднего профессионального образования в соответствии с принятым на федеральном уровне планом-графиком апробации | Министерство образования Иркутской области, профессиональные образовательные организации Иркутской области | 2016 год |
| 6.2. | Разработка и утверждение порядка проведения конкурса на установление образовательным организациям, реализующим образовательные программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки (специальностям) для обучения за счет средств бюджета Иркутской области | Министерство образования Иркутской области | 2017-2018 годы |
| 7. Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования |  |  |
| 7.1. | Поэтапное повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения организаций, реализующих образовательные программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | 2013-2018 годы |
| 7.2. | Участие в отборе субъектов Российской Федерации для проведения апробации моделей эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования В случае включения Иркутской области в число пилотных субъектов Российской Федерации, проводящих апробацию моделей эффективного контракта: а) отбор пилотных образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, для апробации моделей эффективного контракта на основании критериев, указанных в федеральных методических рекомендациях; б) заключение соглашений с образовательными организациями, реализующими программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, о проведении апробации моделей эффективного контракта; в) разработка нормативно-правовых документов, обеспечивающих внедрение эффективного контракта, включая определение: - условий оплаты труда и мотивации работников образовательной организации с учетом эффективного контракта; - подходов к нормированию труда различных категорий работников образовательной организации; - порядка оценки результатов деятельности различных категорий работников и их учета при дифференциации оплаты труда; - порядка учета уровня квалификации работников образовательной организации при дифференциации оплаты труда; - подходов к определению условий, необходимых для осуществления трудовой деятельности различными категориями работников образовательной организации, в рамках перехода к эффективному контракту; - типового контракта с работником образовательной организации, учитывающего все виды выплат работнику образовательной организации и условия осуществления труда; г) координация работы пилотных образовательных организаций по разработке локальных нормативных актов, обеспечивающих внедрение эффективного контракта. д) анализ хода и результатов апробации моделей эффективного контракта, предоставление аналитического отчета о результатах апробации в Минобрнауки России. | Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | 2013 год |
| 7.3. | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | 2014-2018 годы |
| 7.4. | Расчет величины и планирование дополнительных расходов бюджета Иркутской области на повышение оплаты труда педагогических работников системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | 2013-2018 годы |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования |  |  |  |
| 8.1. | Разработка и утверждение региональных нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией государственных услуг и эффективностью деятельности руководителя среднего профессионального образования (в том числе по результатам независимой оценки) | Министерство образования Иркутской области | 2013-2014 годы |
| 8.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных организаций среднего профессионального образования в соответствии с типовой формой договора | Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | 2013-2018 годы |
| 9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |
| 9.1. | Организация и проведение семинаров с участием работников образовательных организаций Иркутской области по вопросам, связанным с внедрением эффективного контракта Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | Министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | 2013-2018 годы |
| 9.2. | Подготовка информационных материалов и их распространение через СМИ о процессах внедрения эффективного контракта в образовательных организациях Иркутской области | Министерство образования Иркутской области, профессиональные образовательные организации Иркутской области | 2014 - 2018 годы |
| 9.3. | Организация сбора и систематизации информации в соответствии с федеральным регламентом (инструментарием) мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | Министерство образования Иркутской области | 2015 год |
| 9.4. | Описание лучших практик внедрения эффективного контракта и предоставление аналитического отчета о лучших практиках внедрения эффективного контракта в Минобрнауки России | Министерство образования Иркутской области профессиональные образовательные организации Иркутской области | 2017 год |

I. Финансовое обеспечение мероприятий региональной «дорожной карты» Иркутской области, млн. рублей

(показатели по отношению  к 2012 году)

| Наименование мероприятий | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консолидированный бюджет субъекта РФ | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет субъекта РФ | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет субъекта РФ | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение изменений в областную государственную целевую Программу поддержки и развития учреждений дошкольного образования Иркутской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций для повторного применения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повышение величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы (далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, с доведением средств по нормативу на повышение квалификации дошкольных образовательных организаций. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка порядка формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 453,6 | - | 451,0 | 453,6 | - | 839,5 | 453,6 | - | 1256,7 | 2241,0 | 2756,1 | 3305,8 |
| ВСЕГО | 453,6 | - | 451,0 | 453,6 | - | 839,5 | 453,6 | - | 1256,7 | 2241,0 | 2756,1 | 3305,8 |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение ФГОС начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом | 237,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка и принятие региональной программы подготовки и переподготовки региональных педагогических кадров во взаимоувязке с федеральной программой. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций | 4,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка и принятие региональной программы подготовки и переподготовки региональных педагогических кадров во взаимоувязке с федеральной программой. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников. | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами региона. Пилотная апробация механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях. | 18,1 | - | - | 16,1 | - | - | 18,1 | - | - | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| Разработка и апробация региональных моделей эффективного контракта в общем образовании Участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании с учетом следующих рекомендаций: - разработанных Минобрнауки России модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; - разработанных Минобрнауки России Модельных методик введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования; - дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников государственных учреждений, с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка и принятие региональных (муниципальных) нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общего образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 1077,4 | - | 1728,0 | 1105,2 | - | 2966,1 | 1126,5 | - | 4304,5 | 5283,1 | 6961,9 | 8753,8 |
| ВСЕГО | 1338,2 | - | 1728,0 | 1121,3 | - | 2966,1 | 1144,6 | - | 4304,5 | 5303,2 | 6982,0 | 8773,9 |
| Дополнительное образование детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация Концепции системы выявления и развития молодых талантов Иркутской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 132,7 | - | 704,3 | 158,0 | - | 1073,1 | 193,5 | - | 1483,3 | 2234,7 | 2826,9 | 3489,5 |
| ВСЕГО | 132,7 | - | 704,3 | 158,0 | - | 1073,1 | 193,5 | - | 1483,3 | 2234,7 | 2826,9 | 3489,5 |
| Начальное профессиональное и среднее профессиональное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация запланированных на 2013-2014 годы мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация профессионального образования Иркутской области» на 2013-2015 годы. Анализ результатов реализации региональной программы модернизации профессионального образования | 2474,6 | 268,2 | - | 2271,7 | 268,2 | - | 2250,5 | 268,2 | - | 2200,2 | 2200,2 | 2200,0 |
| Инвентаризация ресурсов (кадровых, информационных, материально-технических, учебно-методических) региональных образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Анализ эффективности использования ресурсов и возможностей для организации коллективного пользования ими. Проектирование различных сетевых форм реализации образовательных программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение и утверждение показателей эффективности деятельности подведомственных государственных организаций среднего профессионального образования, их руководителей и основных категорий работников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поэтапное повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения организаций, реализующих образовательные программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | 283,0 | - | - | 349,5 | - | 8,0 | 405,6 | - | 130,9 | 1093,0 | 1476,8 | 1906,3 |
| Участие в отборе субъектов Российской Федерации для проведения апробации моделей эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчет величины и планирование дополнительных расходов бюджета Иркутской области на повышение оплаты труда педагогических работников системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка и утверждение региональных нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных организаций среднего профессионального образования в соответствии с типовой формой договора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация и проведение семинаров с участием работников образовательных организаций Иркутской области по вопросам, связанным с внедрением эффективного контракта | 0,5 | - | - | 0,4 | - | - | 0,5 | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| ВСЕГО | 2758,1 | 268,2 | - | 2621,6 | 268,2 | 8,0 | 2656,6 | 268,2 | 130,9 | 3293,8 | 3677,6 | 4106,9 |
| ИТОГО | 4682,6 | 268,2 | 2883,3 | 4354,5 | 268,2 | 4886,7 | 4448,3 | 268,2 | 7175,4 | 13072,7 | 16242,6 | 19676,1 |

III. Перечень показателей плана мероприятий Иркутской области («дорожной карты»)

«Изменения в отраслях социальной сферы Иркутской области, направленные на повышение эффективности образования и науки»

| № | Наименование показателя | Планируемые значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность детей в возрасте 1,5-6 лет, тыс. человек | 258,138 | 266,095 | 272,555 | 277,062 | 277,296 | 274,493 |
| 1.2 | Охват детей программами дошкольного образования в возрасте от 1,5 до 6 лет, % | 52,3 | 52,7 | 59,0 | 60,0 | 65,2 | 67,1 |
| 1.3 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, тыс. человек | 134,947 | 150,816 | 167,146 | 178,046 | 185,975 | 185,975 |
| 1.4 | Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом), тыс. человек | 15,869 | 16,330 | 10,900 | 7,929 (по прогнозу на 02.09.2016 года) | 0 | 0 |
| 1.5. | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) для детей в возрасте с 3 до 7 лет, тыс. чел. | 9,780 | 18,294 | 16,388 | 6,566 | 0 | 0 |
| 1.5.1 | за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования, тыс.человек | 1,861 | 2,309 | 2,011 | 0,220 | 0 | 0 |
| 1.5.2 | за счет развития негосударственного дошкольного образования, тыс.человек | 0,264 | 0,806 | 1,514 | 0,990 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего, тыс. чел. | 7,655 | 15,179 | 12,863 | 5,356 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций, включая строительство модульных и быстровозводимых зданий*, тыс.человек | 2,332 | 7,576 | 5,932 | 3,674 | 0 | 0 |
|  | реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций в том числе за счет увеличения мощности действующих дошкольных образовательных организаций, тыс.человек* | 5,323 | 7,603 | 6,931 | 1,682 | 0 | 0 |
|  | реконструкция, тыс.человек* |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5 | Численность работников дошкольных образовательных организаций, в том числе педагогические работники, тыс.человек | 30,807 | 30,925 | 31,315 | 31,770 | 31,770 | 31,770 |
| 1.5.6 | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника, человек | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 1 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Общее образование |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Численность обучающихся по программам общего образования (чел.) | 287891 | 285500 | 287000 | 288500 | 289000 | 290000 |
| 3 | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | 13,2 | 13,1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) | 34,3 | 45,6 | 87,3 | 89 | 89,6 | 90 |
| 5 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,8 | 1,74 | 1,66 | 1,64 | 1,6 | 1,58 |
| 6 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 15,6% | 16,5% | 19% | 21% | 22,8% | 24% |
|  | Дополнительное образование детей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования | 46% | 52% | 58% | 64% | 68% | 71% |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | 49% | 52% | 56% | 60% | 64% | 67% |
| 3 | Количество муниципальных образований Иркутской области, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей | 0% | 20% | 30% | 50% | 70% | 80% |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Иркутской области | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в ГОУ МОУ доп. образования | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
|  | Профессиональная подготовка и среднее профессиональное образование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность молодежи в возрасте 15 - 21 года | 27526,4 | 28428 | 27968 | 27324 | 27048 | 26680 |
| 2 | Численность обучающихся по программам начального и среднего профессионального образования | 29920 | 30900 | 30400 | 29700 | 29400 | 29000 |
| 3 | Численность обучающихся по программам начального и среднего профессионального образования в расчете на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного обучения) | 11,1 | 11,9 | 12,2 | 12,2 | 12,5 | 13,5 |
| 4 | Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения | 53 | 54 | 54,5 | 54,9 | 55,3 | 55,6 |
| 5 | Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы начального и среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации | 80 | 80,5 | 85 | 90 | 95 | 100 |

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области                                                                                                                          В.Ф. Вобликова